# 采购需求

## 一、项目概况

本项目拟采购一家供应商为安庆职业技术学院提供《杂草防治技术》教材出版的全部服务工作。

## 二、服务需求

本次出版1本教材《杂草防治技术》。

1.安庆职业技术学院拥有相关图书的著作权。图书作者（主编）享有署名权和获得报酬的权利。

2.出版周期：安庆职业技术学院负责督促编写人员及时完成书稿撰写并交付出版社。自采购人交付符合“齐清定”要求稿件之日起，180个自然日内保证教材正式出版，若采购人交付符合“齐清定”的稿件时间晚于约定时间，出版日期顺延同等数量个自然日。

3.出版要求：出版社应按学校的要求设计版式和封面（以电子版与采购人商榷），得到釆购人确认后方可使用。

4.内容编辑要求

（1）图片内容。成交供应商要对图片的内容进行审核编辑，保证文字、线条正确，前后一致，规范统一，图面清晰。一种杂草图片较多的情况下做二维码。要求：线条图要按照相应标准进行绘制，线条粗细正确，要素清晰，层次明显。

（2）文字内容。对内容进行整理、编辑，并对内容的政治性、科学性和知识性进行把关，按照要求进行审查。要求：主题内容突出，标题层次分明、简练，体例结构合理，格式前后统一，内容精炼，文字通顺流畅，使用的标点符号、计量单位及文字、数字、符号等符合国家有关标准。

（3）表格内容。成交供应商要对表的内容进行审核编辑，校核其内容，并合理设计表格表现方式。要求：表格设计应科学、合理，表名精炼，计量单位、符号等符合国家标准。

（4）图书其他内容、格式及地图使用等符合国家相关规定。出版社负责对书籍质量把关。

5.印刷装帧要求

开本及尺寸：889*1194毫米，大16开本。

印张：约26个印张，根据定稿的书稿实际情况为准。

设计与装帧：内文双色排版、印刷，覆哑光膜，平装、胶订。

用纸：封面用纸250g铜版纸，内文用纸70g合资胶。

印量：50册。

如采用特殊开本或有其他纸张要求以及使用其他装帧形式等，出版社需与学校再次商定。

6.出版时间要求

采购人于2026年4月30日前完成组稿，交付符合“齐清定”的稿件要求。

（1）编辑和排版设计：2026年8月31日前完成所有印前工作。

（2）印刷出版时间：2026年10月28日前。

若采购人交付符合“齐清定”要求稿件晚于约定时间，则编辑和排版设计时间、印刷出版时间顺延同等数量的工作日。

7.其他

（1）所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。若采购人发现图书在印刷、装帧等方面存在质量问题，可随时要求出版社免费进行调换。

（2）“齐清定”的要求。齐：要求文稿、图稿和附件(前言、目录、后记、附录等)都齐全无缺；清：要求文稿或图稿等缮写、描绘清晰，符合排版的需要。要求内容确定，发稿后不再有大的改动（注：保证书名和作者署名与选题申报表中的一致）；定：要求内容确定，发稿后不再有大的改动。

## 三、合同履行期限

1年（自合同签订之日起，至教材正式出版完成之日止）。

## 四、报价要求

本项目采用总价包干方式，报价为采购人指定地点的现场交付价格，即总报价为完成项目的全部一切费用，包括但不限于设计、编辑、校对、排版、出样、材料、印刷、人员、交通运输、税金等所有费用，并将成品书籍运输至采购人指定地点。采购人不再支付其他任何费用。

## 五、验收

采购人与成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

## 六、付款方式

项目完成编辑、排版和设计等所有印前工作后支付合同总金额的40%；项目完成印刷出版且经采购人验收合格后，一次性付清尾款。